Приложение

к письму министерства образования области от __________ №_________

План

действий министерства образования Саратовской области по реализации национальной образовательной

инициативы «Наша новая школа» и модернизации общего образования на 2010 год

| Направление национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | Мероприятия по его реализации | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Обновление образовательных стандартов | Формирование регионального совета по сопровождению введения ФГОС с участием представителей СарИПКиПРО, профсоюза, муниципальных органов управления образованием, общественных организаций. | министерство образования области | февраль 2010 г. |
|  | Подготовка методических рекомендаций по созданию муниципальных советов по сопровождению введения ФГОС. | СарИПКиПРО | февраль 2010 г. |
|  | Разработка примерной основной программы начального общего образования для общеобразовательных учреждений Саратовской области. | министерство образования области СарИПКиПРО | апрель 2010 г. |
|  | Разработка примерной программы родительского просвещения о целях и задачах введения ФГОС. | СарИПКиПРО | апрель 2010 г. |
|  | Разработка методических рекомендаций по: -деятельности образовательного учреждения в условиях введения новых ФГОС начального общего образования; - основным подходам к разработке основной образовательной программы (начальная школа) в соответствии с требованиями ФГОС; - организации программы внеурочной деятельности обучающихся; - новым учебно-методическим комплектам начальной школы, обеспечивающим реализацию ФГОС. | СарИПКиПРО | июнь 2010 г. |
|  | Проведение зональных обучающих семинаров-совещаний для руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам введения ФГОС. | министерство образования области | март 2010 г. |
|  | Проведение собеседований с руководителями муниципальных органов управления образованием по вопросам готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС. | министерство образования области | апрель 2010 г. |
|  | Формирование банка данных об общеобразовательных учреждениях, на базе которых будет осуществлена с 1.09.2010 года апробация ФГОС (не менее 1 учреждения от муниципального района). | министерство образования области | май 2010 г. |
|  | Разработка и осуществление электронного мониторинга введения ФГОС в Саратовской области. | РЦОКО | май 2010 г. |
|  | Сопровождение апробации ФГОС в общеобразовательных учреждениях области. | СарИПКиПРО | сентябрь 2010 май 2011 |
|  | Разработка методических рекомендаций по реализации принципов государственно-общест-венного характера управления образованием и расширению общественного участия в управлении образованием на основе федеральных требований. | СарИПКиПРО | май 2010 г. |
|  | Проведение тематических семинаров для методистов муниципальных служб, специалистов органов, осуществляющих управ-ление в сфере образования, по вопросам введения ФГОС. | СарИПКиПРО | май- июнь 2010 г. |
|  | Апробация ФГОС в пилотных общеобразовательных учреждениях области. | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | с сентября 2010 г. |
|  | Контроль качества образования в части соответствия реализуемых образовательных программ государственным образовательным стандартам и требованиям, введения новых ФГОС начального общего образования. | министерство образования области | сентябрь октябрь 2010 г. |
|  | Контроль качества образования в части соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников федеральным государственным образовательным стан-дартам. | министерство образования области | июнь-июль 2010 г. ноябрь-декабрь 2010 г. |
| Поддержка талантливых детей | Проведение регионального этапа всероссийских предметных олим-пиад школьников по 13 предметам. | министерство образования области | январь-февраль 2010 г. |
|  | Проведение регионального этапа Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев. | СарИПКиПРО министерство образования области | февраль 2010 г. |
|  | Обеспечение участия победителей в заключительном этапе всероссийских предметных олимпиад. | министерство образования области | март – апрель 2010 г. |
|  | Проведение 4-х областных научно-практических конференций школьников. | министерство образования области | март-апрель 2010 г. |
|  | Создание регионального центра олимпиадной подготовки. | министерство образования области | апрель 2010 г. |
|  | Проведение областной летней школы для одаренных учащихся. | министерство образования области | август 2010 г. |
|  | Выплата Губернаторских стипендий победителям и призерам регионального этапа всероссийских предметных олимпиад. | министерство образования области | август-сентябрь 2010 г. |
|  | Проведение 9 регионального конкурса творческих работ учащихся «Права человека глазами ребенка». | министерство образования области | октябрь 2010 г. |
|  | Проведение торжественного мероприятия, посвященного вручению дипломов победителям ПНПО (направление – Государственная поддержка талантливой молодежи). | министерство образования области | декабрь 2010 г. |
| Развитие учительского потенциала | Проведение областного педагогического форума по вопросам модернизации школьного образования. | министерство образования области | март 2010 г. |
|  | Областные конкурсы профессионального мастерства. | министерство образования области СарИПКиПРО руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования |  |
|  | Учитель года |  | апрель |
|  | Воспитатель года |  | октябрь |
|  | Молодой учитель |  | июнь |
|  | Проведение курсов повышения квалификации для педагогов и членов администраций общеобразовательных учреждений, на базе которых будет проходить апробация ФГОС | СарИПКиПРО | май-июнь 2010 г. |
|  | Включение для всех категорий слушателей во все дополнительные профессиональные образовательные программы повышения квалификации модуля по основам введения ФГОС. | СарИПКиПРО | с сентября 2010 г. |
|  | Проведение областного семинара для педагогов по методике выявления и работы с одаренными детьми. | СарИПКиПРО | октябрь 2010 г. |
|  | Проведение совместно с управлением Саратовской Епархии Русской Православной Церкви конкурсов для педагогов. | министерство образования области СарИПКиПРО |  |
|  | За нравственный подвиг учителя |  | октябрь 2010 г. |
|  | Серафимовский учитель |  | октябрь 2010 г. |
|  | Проведение регионального конкурса методических разработок «Педагогический олимп». | СарИПКиПРО | ноябрь 2010 г. |
| Развитие школьной инфраструктуры | Проведение ремонта 450 образовательных учреждений области, в том числе 100 – капитально. | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | июнь-август 2010 г. |
|  | Выведение из аварийного состояния СОШ п. Калинин Перелюбского района и ООШ с. Песчанка Самойловского района. | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | июнь-август 2010 г. |
|  | Проведение мониторинга оснащенности учебного процесса, в соответвии с федеральными требованиями. | министерство образования области | август 2010 года |
| Обеспечение здоровья школьников | Разработка требований по охране и укреплению здоровья обучающихся на основе федеральных нормативов. | министерство образования области | май 2010 г. |
|  | Проведение региональной научно-практической конференции «Основные направления инновационной деятельности по формированию здоровья детей как фактора повышения качества образования». | СарИПКиПРО | февраль 2010 г. |
|  | Проведение методического семинара «Формирование компетентности в области здоровья участников образовательного процесса». | СарИПКиПРО | май 2010 г. |
|  | Проведение областных конкурсов образовательных учреждений по программе «Разговор о правильном питании». | СарИПКиПРО | апрель 2010 г. |
|  | Реализация и научно-методи-ческое сопровождение целевой программы «Построение территории здорового образа жизни как условие стабильности развития и повышения конкурентоспособности Базарно-Карабулакс-кого района. | министерство образования СарИПКиПРО Администрация Базарно-Карабулакского района | в течение года |
|  | Проведение областного конкурса «Школа – территория здоровья». | СарИПКиПРО | ноябрь 2010 г. |
|  | 8 областной слет волонтеров по пропаганде здорового образа жизни. | министерство образования | декабрь 2010 г. |
| Повышение самостоятельности образовательных учреждений | Разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по созданию автономных образовательных учреждений. | СарИПКиПРО | апрель 2010 г. |
|  | Разработка методических рекомендаций по реализации принципов государственно-общест-венного характера управления образованием и расширению общественного участия в управлении образованием на основе федеральных требований. | СарИПКиПРО | май 2010 г. |
|  | Проведение областных конкурсов - Лучший школьный сайт; - Лучший управляющий совет. | министерство образования СарИПКиПРО | декабрь 2010 г. |